## Slide 1
智能会议室管理系统
测试计划
G组
周韬、刘孟骁、付彤、王宇辰、白振宇

## Slide 2: 项目背景
智能会议室管理系统旨在帮助企业统筹管理会议室资源，同时在最大程度上优化用户体验。一方面产品具有通用的会议室管理软件的人员、会议以及会议室等资源管理、分配和调度的功能，另一方面该系统能够通过人脸等生物特征识别、智能数据分析和推荐功能来简化操作，提供更友好的体验。

## Slide 3: 测试范围
测试：
用户管理 取消预订
会议预定 完善个人信息
向导查看 会议室管理
快速查看 会议管理
查看我的会议状态
不测试：
远程开门
刷脸开门
远程设备管理
短信通知
查看报表

## Slide 4: 测试目标
功能测试 完成软件需求规格说明书中的功能
可用性 功能正常、可用
测试目标 易用性 页面布局良好、界面操作简单
安全性 权限管理、非法访问，非法操作
性能测试 页面响应时间、并发用户量

## Slide 5: 测试工具
 | 可用性 | 易用性 | 安全性 | 性能
测试内容 | 功能正常、可用 | 页面布局良好、界面操作简单 | 权限管理、非法访问，非法操作 | 页面响应时间3S、并发用户量100人
方法 | 自动化测试 手工测试 | 手工测试 | 自动化测试 | 自动化测试
工具 | Selenium | 无 | WebScarab AppScan | JMeter、 Badboy

## Slide 6: 测试进度
任务 | 负责人 | 计划开始 时间 | 计划 工时 | 实际开始 时间 | 实际 工时
制定测试计划 | 周韬 | 2019-4-7 | 8 | 2019-4-10 | 8
评审测试计划 | 周韬 刘孟骁 | 2019-4-13 | 4 |  | 
设计功能测试用例 | 刘孟骁 | 2019-4-16 | 24 |  | 
设计可用性测试用例 | 王宇辰 | 2019-4-16 | 16 |  | 
设计易用性测试用例 | 刘孟骁 | 2019-4-19 | 16 |  | 
设计性能测试用例 | 王宇辰 | 2019-4-25 | 16 |  | 

## Slide 7: 测试进度
任务 | 负责人 | 计划开始 时间 | 计划 工时 | 实际开始 时间 | 实际 工时
设计安全性测试用例 | 王宇辰 | 2019-5-3 | 8 |  | 
设计测试数据 | 王宇辰 刘孟骁 | 2019-5-8 | 6 |  | 
评审测试用例、测试数据 | 全员 | 2019-5-12 | 2 |  | 
搭建测试环境 | 王宇辰 | 2019-5-15 | 4 |  | 
执行冒烟测试 | 付彤 白振宇 | 2019-5-17 | 4 |  | 
执行功能测试 | 付彤 | 2019-5-20 | 40 |  | 
执行可用性测试 | 白振宇 | 2019-5-20 | 16 |  | 

## Slide 8: 测试进度
任务 | 负责人 | 计划开始 时间 | 计划 工时 | 实际开始 时间 | 实际 工时
执行易用性测试 | 付彤 | 2019-6-11 | 16 |  | 
执行性能测试 | 白振宇 | 2019-5-29 | 24 |  | 
执行安全性测试 | 白振宇 | 2019-6-11 | 16 |  | 
执行回归测试 | 付彤 白振宇 | 2019-6-15 | 40 |  | 
跟踪监督、度量分析 | 周韬 | 2019-4-7 | 30 |  | 
编写测试分析总结报 | 周韬 | 2019-6-15 | 8 |  | 
提交测试工作产品 | 周韬 | 2019-6-30 | 4 |  | 

## Slide 9: 风险分析
序号 | 风险说明 | 风险 严重性 | 风险 可能性 | 规避措施 | 应急措施
1 | 发现难以解决的缺陷 | 高 | 低 | 尽早了解需求设计实现模块，预测可能出现重大缺陷的模块 | 测试人员联合开发人员一同解决
2 | 测试过程中遇到假期 | 中 | 高 | 提前查看日历安排测试计划 | 调整测试计划
3 | 项目的缺陷密度高 | 高 | 低 | 开发人员必须进行单元测试，减少缺陷率 | 协助开发人员修复缺陷
4 | 测试人员对测试工具不熟悉，进度延迟 | 高 | 中 | 测试人员预先熟悉使用测试工具 | 调整测试计划

## Slide 10: 风险分析
序号 | 风险说明 | 风险 严重性 | 风险 可能性 | 规避措施 | 应急措施
5 | 项目开发延期 | 高 | 中 | 开发过程中严格按照计划实施 | 调整测试计划
6 | 测试人员临时有事请假 | 中 | 低 | 多准备一些测试人员，任务均分给其他测试人员 | 测试人员加班
7 | 测试人员技术能力不够 | 高 | 低 | 提供测试人员时间学习测试技术 | 增加学习时间
8 | 测试用例不充分 | 高 | 低 | 对设计的测试用例进行仔细的评审，保障其充分性 | 重新设计测试用例

## Slide 11: 场景测试 - 以会议预定为例
主事件流：登陆系统，选择会议预定，选择时间，地点，确定生成预定
备选流1：账号不存在
备选流2：账号或密码错误
备选流3：预定时间出错
备选流4：预定地点出错
备选流5：用户退出系统

## Slide 12: 场景测试 - 以会议预定为例
场景1：成功预定会议 主事件流
场景2：账号不存在 主事件流 备选流1
场景3：账号或密码错误 主事件流 备选流2
场景4：输入时间错误 主事件流 备选流3
场景5：输入地点错误 主事件流 备选流4

## Slide 13: 场景测试 - 以会议预定为例
编号 | 场景 | 账号 | 密码 | 起始时间 | 截止时间 | 起始时间早于截止时间 | 地点
1 | 场景1：成功预定 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效
2 | 场景2：账号不存在 | 非法 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用
3 | 场景3：账号或密码错误 | 有效 | 非法 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用
4 | 场景3：账号或密码错误 | 非法 | 有效 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用

## Slide 14: 场景测试 - 以会议预定为例
编号 | 场景 | 账号 | 密码 | 起始时间 | 截止时间 | 起始时间早于截止时间 | 地点
5 | 场景4：时间错误 | 有效 | 有效 | 有效 | 无效 | 不适用 | 不适用
6 | 场景4：时间错误 | 有效 | 有效 | 无效 | 有效 | 不适用 | 不适用
7 | 场景4：时间错误 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 无效 | 不适用
8 | 场景5：地点错误 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 无效